## ProjectSchedule
3D Reconstructive Techniques
Isaac Naylor - 2507509 |  | Project Start: |  | 2026-01-29
CM2121
|  |  |  | 0 |  | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27
 | time axis 2026-01-19 to 2026-04-30
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | Resources | START | END | time axis 2026-01-19 to 2026-04-30
Planning
Idea + SDG Research | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-01-29 | 2026-02-01
Pitch Prep | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-02-01 | 2026-02-03
Mood Boards | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-02-03 | 2026-02-06
Sketches | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-02-06 | 2026-02-09
Asset Planning (what to scan) | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-02-09 | 2026-02-12
Design Document Planning/Gantt | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-02-10 | 2026-02-14
Development
Object Scanning | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-02-15 | 2026-03-20
Model Cleanup | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-02-15 | 2026-03-20
Import Into Unity | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-02-15 | 2026-03-20
Enviroment Building | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-02-10 | 2026-03-30
Lighting | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-03-05 | 2026-03-10
Interaction System | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-03-10 | 2026-03-18
UI (text / panels / item info) | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-02-15 | 2026-03-22
Quiz System | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-03-22 | 2026-03-30
Bug Fixing | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-03-28 | 2026-03-06
Testing
User Testing Session 1 | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-03-30 | 2026-03-31
User Testing Session 2 | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-03-30 | 2026-03-31
Fix issues post feedback | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-04-01 | 2026-04-02
Final adjustments | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-04-03 | 2026-04-03
Submission | IN | 0% | IN/Laptop | 2026-04-20 | 2026-04-26